## FLUJO SCRUM
El ciclo Scrum comienza con la Fase de Inicio, donde se define la Visión del Proyecto y se crea la Lista Priorizada de Pendientes del Producto.
Posteriormente, con la Lista de Trabajo Terminado del Sprint se realiza una Reunión de Planificación del Sprint donde se definen las tareas del próximo Sprint.
Los Sprints tienen una duración aproximada entre 1 a 6 semanas (vamos a trabajar en ciclos de 4). Las Daily Meeting son realizadas durante el Sprint.
Al terminar el Sprint se realiza una Reunión de Revision del Sprint para mostrar los Entregables al Propietario del Producto.
El ciclo del Sprint finaliza con la Reunión de Retrospectiva del Sprint. Luego de ésta debe iniciarse nuevamente la planificación del próximo Sprint.

## Fases Procesos y Roles
Fase | Procesos | Roles
1. INICIO | 1. Crear la Vision del Proyecto | PO
| 2. Identificar al Scrum Master y a los interesados | PO , SM
| 3. Formar el Equipo Scrum | PO , SM , ES
| 4. Desarrollo de Epicas/Personas | PO , SM , ES
| 5. Crear la Lista Priorizada de Pendientes del Producto | PO , SM , ES
| 6. Realizar la Planificacion del Lanzamiento | PO , SM , ES
2. PLANIFICACION Y ESTIMACION | 7. Crear Historias de Usuarios | PO , SM , ES
| 8. Aprobar, estimar y asignar las Historias de Usuarios | PO , SM , ES
| 9. Crear las Tareas | PO , SM , ES
| 10. Estimar las Tareas | PO , SM , ES
| 11. Crear la Lista de Pendientes del Sprint | PO , SM , ES
3. IMPLEMENTACION | 12. Crear Entregables | PO , SM , ES
| 13. Realizar un Standup Diario | SM , ES
| 14. Mantenimiento Priorizado de los Pendientes del Producto | PO , SM , ES
4. REVISION Y RETROSPECTIVA | 15. Convocar al Scrum de Scrum | SM , ES
| 16. Demostrar y validar el Sprint | PO , SM , ES
| 17. Retrospectiva del Sprint | SM , ES
5. LANZAMIENTO | 18. Envío de los Entregables | PO
| 19. Retrospectva del Proyecto | PO , SM , ES

## PO
Procesos | Responsabilidades: Rol Propietario del Producto (Product Owner)
1. Crear la Vision del Proyecto | . Define la Vision del Proyecto
. Ayuda a crear el Estatuto del Proyecto y el Presupuesto del Proyecto
2. Identificar al Scrum Master y a los interesados | . Ayuda a identificar el Scrum Master para el Proyecto
. Identifica al/ o los Interesados
3. Formar el Equipo Scrum | . Ayuda a determinar los miembros del Equipo Scrum.
. Ayuda a desarrollar el Plan de Colaboracióm.
. Ayuda a desarrollar el Plan de Creación de Equipos con el/los Scrum Master (s)
4. Desarrollo de Epicas/Personas | . Crea Epicas y Personas
5. Crear la Lista Priorizada de Pendientes del Producto | . Categoriza el orden de prioridad de los elementos de la Lista Priorizada de Pendientes del Producto.
. Define el criterio de Terminado (Done Criteria)
6. Realizar la Planificacion del Lanzamiento | . Crea el Cronograma de Planificación del Lanzmiento.
. Ayuda a determinar la Longitud del Sprint
7. Crear Historias de Usuarios | . Ayuda a crear las Historias de Usuario.
. Define los criterios de Aceptación para cada Historia de Usuario
8. Aprobar, estimar y asignar las Historias de Usuarios | . Aprueba las Historias del Usuario
. Facilita al Equipo Scrum y se compromete a las Historias de Usuarios
9. Crear las Tareas | . Le explica las Historias de Usuarios al Equipo Scrum a medida que crea la Lista de Tareas
10. Estimar las Tareas | . Proporcionar orientación y aclaración para el equipo scrum en la estimacion de las tareas
11. Crear la Lista de Pendientes del Sprint | . Ayuda al Equipo Scrum a crear la Lista de Pendientes del Sprint
12. Crear Entregables | . Le aclara los requerimientos del Negocio al Equipo Scrum
14. Mantenimiento Priorizado de los Pendientes del Producto | . Mantiene la Lista Priorizada de Pendientes del Producto
16. Demostrar y validar el Sprint | . Acepta y Rechaza los Entregables
18. Envío de los Entregables | . Proporciona la Retroalimentación necesaria al Equipo Scrum y al Scrum Master.
. Actualiza el Plan de Lanzamiento y la Lista Priorizada de Pendientes del Producto
19. Retrospectva del Proyecto. | . Participa en reuniones de Retrospectiva del Proyecto

## SM
Procesos | Responsabilidades: Rol Scrum Master
2. Identificar al Scrum Master y a los interesados | . Ayuda a Identificar al/los interesado (s) del Proyecto
3. Formar el Equipo Scrum | . Facilita la selección del Equipo Scrum
. Facilita la creacion del Plan de Colaboracion y el Plan para la Formación del Equipo
. Se asegura que los recursos de respaldo esten disponibles
4. Desarrollo de Epicas/Personas | . Facilita la creación de Epicas y Personas
5. Crear la Lista Priorizada de Pendientes del Producto | . Ayuda al Propietario del Producto a crear la Lista Priorizada de Pendientes del Producto y a definir el Criterio de Terminado
6. Realizar la Planificacion del Lanzamiento | . Coordina la creación del Cronograma de Planificacion del Lanzamiento.
. Determina la Longitud del Sprint junto con el Propietario del Producto.
7. Crear Historias de Usuarios | . Asiste al Equipo Scrum en la creación de Historias de Usuario y sus Criterios de Aceptación
8. Aprobar, estimar y asignar las Historias de Usuarios | . Facilita las reuniones del Equipo para estimar y crear Historias de Usuario
9. Crear las Tareas | . Facilita al Equipo Scrum en la creación de la Lista de Tareas para el siguiente Sprint
10. Estimar las Tareas | . Asiste al Equipo Scrum en la estimación de las tareas que se acordaron para el Sprint
11. Crear la Lista de Pendientes del Sprint | . Asiste al Equipo Scrum en el desarrollo de los Pendientes del Sprint y del Gráfico del Trabajo de Pendientes del Sprint
12. Crear Entregables | . Apoyar al Equipo Scrum en la creación de los Entregables acordados para el Sprint.
. Ayuda a actualizar la Tabla de Scrum (Scrumboard) y el Registro de Impedimentos
13. Realizar un Standup Diario | . Asegura que la Tabla de Scrum y el Registro de Impedimentos se mantenga actualizado.
¿Qué completé ayer?
¿Qué voy a completar hoy?
¿Qué impedimentos u obstaculos estoy actualmente enfrentando?
14. Mantenimiento Priorizado de los Pendientes del Producto | . Facilita las Reuniones de Repaso de Priorizacion de la Lista del Producto
15. Convocar al Scrum de Scrum | . Se asegura que las cuestiones que afectan al Equipo Scrum sean discutidas y resueltas
16. Demostrar y validar el Sprint | . Facilita la presentación de los Entregables completados por el Equipo Scrum para la aprobación del Propietario del Producto.
17. Retrospectiva del Sprint | . Asegura que exista un ambiente de proyecto ideal para el Equipo Scrum en los sucesivos Sprints
19. Retrospectva del Proyecto. | . Representa al Equipo Principal de Scrum para proporcionar lecciones aprendidas del proyecto actual

## DT
Procesos | Responsabilidades: Rol Equipo Scrum (Scrum Team)
3. Formar el Equipo Scrum | . Provee entradas para la elaboración del Plan Colaborativo y el Plan de Desarrollo del Equipo
4. Desarrollo de Epicas/Personas | . Asegura un claro entendimiento de las Epicas y las Personas.
5. Crear la Lista Priorizada de Pendientes del Producto | . Entiende las Historias de Usuario en la Lista Priorizada de Pendientes del Producto
6. Realizar la Planificacion del Lanzamiento | . Acuerda con otros miembros la duración del Sprint
. Busca clarificación sobre nuevos productos o cambios en los productos existentes, si hay alguno, en la Lista Priorizada de Pendientes del Producto, refinada
7. Crear Historias de Usuarios | . Provee entradas al Propietario del Producto en la creación de Historias de Usuario
8. Aprobar, estimar y asignar las Historias de Usuarios | . Estima las Historias de Usuarios aprobadas por el Propietario del Producto.
. Asigna Historias de Usuarios para ser hechas en un Sprint
9. Crear las Tareas | . Desarrolla una Lista de Tareas basadas sobre las Historias de Usuario y las dependencias acordadas
10. Estimar las Tareas | . Estima tareas identificadas, y de ser necesario, actualiza la Lista de Tareas
11. Crear la Lista de Pendientes del Sprint | . Desarrolla la Lista de Pendientes del Sprint y el Diagrama de Trabajo Pendiente del Sprint
12. Crear Entregables | . Crea Entregables.
. Identifica Riesgos e implementa acciones de mitigación de riesgos
. Actualiza el Registro de Impedimentos y dependencias
13. Realizar un Standup Diario | . Actualiza el Diagrama de Trabajo Pendiente, el Tablero Scrum y el Registro de Impedimentos.
. Trata Problemas que enfrentan los miembros individuales y busca solucionar para motivar al equipo.
. Identifica riesgos, si existe alguno
. Presenta Solicitudes de Cambio, si son requeridas
14. Mantenimiento Priorizado de los Pendientes del Producto | . Participa en las Reuniones de Revisión de la Lista Priorizadas de Pendientes del Producto.
15. Convocar al Scrum de Scrum | . Proporciona entradas al Scrum Master para las Reuniones de Scrum de Scrum
16. Demostrar y validar el Sprint | . Demuestra los Entregables Terminados al Propietario del Producto para su aprobación
17. Retrospectiva del Sprint | . Identifica oportunidades de mejora, si existe alguna, del Sprint en curso y acuerda sobre cualquier mejora para el siguiente Sprint
19. Retrospectva del Proyecto. | . Participa en la Reuniones de Retrospectiva del Proyecto

## Artefactos
ARTEFACTOS
Para adentrarnos en este marco de trabajo, vamos a empezar identificando los tres artefactos de scrum. Artefacto se refiere a algo que fabricamos como, por ejemplo, una herramienta para solucionar un problema.
Es necesario que todos los miembros del equipo tengan una misma visión de los artefactos, de lo que ocurre dentro del proyecto. Los artefactos son tres:
1. PRODUCT BACKLOG O PILA DE PRODUCTO
Es el listado dinámico de tareas, funciones y mejoras que reúne todo un proyecto, es decir, engloba los requisitos del mismo y suelen llamarse ‘historias de usuario’.
Examina y prioriza los requisitos desde la perspectiva del cliente. Comienza con una visión principal del producto y evoluciona durante el desarrollo del mismo. Aunque es un documento abierto, solo puede modificarlo el product owner, o lo que es lo mismo, el propietario o gestor de productos, porque es el que está siempre en contacto con el cliente.
2. Sprint backlog o pila del sprint
Es el grupo de tareas o requisitos que elige el equipo de desarrollo en el Sprint Planning junto con el plan para poder llevarlas a cabo durante un sprint. Este artefacto puede ser flexible y evolucionar durante un sprint.
3. Product Increment o Incremento de scrum
Es el producto final utilizable de un sprint, es decir, el resultado de sumar todos los elementos del Product Backlog completados durante el sprint actual, teniendo en cuenta también el valor de los sprints anteriores.

## Eventos
EVENTOS DE SCRUM
En este marco de trabajo existe un conjunto de eventos secuenciales o reuniones que los equipos de scrum deben realizar de forma periódica. Estos eventos son:
SPRINT
Se trata del periodo de tiempo en el que el equipo trabaja para finalizar una cantidad de tareas establecidas. El sprint es el corazón de este framework y hacerlo de forma correcta potenciará la eficacia del trabajo y reducirá los problemas a la hora de lanzar el mejor software.
La duración de los sprints debe ser constante y estar definida por el equipo en función de su experiencia. La duración normal del sprint es de 2 a 3 semanas y se va ajustando al ritmo que lleve el equipo, siempre siendo lo más eficientes posible y sin relajarse. El máximo tiempo para un sprint es de 4 semanas porque si se alarga, el proyecto puede peligrar debido a que se corre el riesgo de perder feedback valioso con el cliente.
Cuando llega el final del sprint, el equipo debe presentar los avances del proyecto y el resultado, que debe ser un producto que pueda entregarse al cliente. Es recomendable que no se pongan objetivos en los sprints a no ser que se vea en peligro el éxito del proyecto.
PLANIFICACIÓN DE SPRINT
El equipo de scrum tiene una reunión de planificación de sprint justo al comienzo para identificar y establecer las tareas y el objetivo (Sprint Goal) que van a ser capaz de llevar a cabo durante el sprint. La primera reunión que se hace en el sprint puede durar hasta 8 horas para sprints de un mes.
El equipo, por un lado, decide qué se va a hacer en el sprint y se eligen las tareas del Product Backlog; y por otro lado, se decide cómo se va a hacer, para lo que se definen las tareas necesarias para poder completar cada ítem elegido del Product Backlog.
SCRUM DIARIO
Reunión fija dentro del sprint que tiene como máximo 15 minutos de duración para ver cómo va el estado del proyecto. El objetivo es que los empleados estén informados del trabajo de los otros, cuáles son los problemas que van surgiendo o que prevén encontrar y cómo lo resolverán.
La reunión se hace siempre en el mismo sitio y a la misma hora. Los perfiles que tienen que acudir a esta reunión de forma obligatoria son los desarrolladores y el Scrum Master, mientras que el Product Owner puede asistir de forma opcional. Si falta algún empleado de asistencia obligatoria, se pospone la reunión.
Si se quisiera ampliar algún tema deberá hacerse tras el scrum de ese día, sin interrumpir la dinámica.
Además, en esta reunión se hacen tres preguntas:
¿Qué hice ayer?
¿Qué voy a hacer hoy?
¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?
REVISIÓN DE SPRINT
Cuando finaliza el sprint, el equipo lo revisa para determinar el valor que se le va a entregar al cliente. Por lo tanto, en esta revisión se muestran los trabajos finalizados y su duración no debería ser mayor a 4 horas para un sprint de 1 mes y es la única a la que puede asistir el cliente.
Esta reunión es la única a la que puede asistir el cliente. El Product Owner hace una presentación de lo desarrollado hasta el momento y el equipo de desarrolladores muestra el funcionamiento. De esta manera, el cliente puede validar los cambios realizados y dar su opinión sobre nuevas tareas que el Product Owner tendrá que añadir al Product Backlog.
RETROSPECTIVA DEL SPRINT
Después de la revisión del sprint, se hace una retrospectiva como último evento de scrum para que los miembros del equipo comuniquen sus impresiones sobre el sprint recién superado con el objetivo de mejorar la implementación del scrum. La reunión tiene un tiempo fijo de 3 horas para sprints de un mes.
Este evento le sirve de ayuda al equipo de desarrolladores para inspeccionarse a sí mismo y proponer mejoras para el siguiente sprint. Cuando acaba la retrospectiva comienza un nuevo sprint, por lo que las mejoras acordadas se aplican al día siguiente.

## Tener en cuenta
VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM
Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar el producto rápidamente antes de que esté totalmente terminado.
Flexibilidad a variaciones: Se dispone de una gran capacidad de reacción para adecuarse a los nuevos cambios y exigencias que se produzcan en los requerimientos generados por las necesidades del cliente o del mercado.
Incremento de la productividad: Se elimina todo lo relacionado con burocracia y se prioriza la motivación del equipo para que puedan trabajar de forma autónoma y eficiente.
Mayor calidad del software: Se obtiene un software de alta calidad gracias a la metodología de trabajo y a la necesidad de llevar a cabo un trabajo funcional después de cada iteración.
Predicción de tiempos: Se conoce la velocidad media del equipo por sprint gracias a este marco de trabajo, por lo que se puede estimar fácilmente cuándo se podrán usar determinadas funcionalidades que todavía están en el Backlog.
Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Se crea un software únicamente con las prestaciones que ayudan a un mayor valor de negocio gracias a la priorización por retorno de inversión.
DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM
Implementación complicada: Aunque el marco de trabajo scrum es fácil de aprender, resulta difícil de implementar porque requiere de un cambio de cultura muy elevado por parte de la empresa, es decir, debe de aplicarse tanto en los altos mandos como en los clientes del negocio.
Falta de multidisciplinariedad: Puede resultar complicado encontrar a profesionales que sepan llevar a cabo todo el trabajo de un equipo, que sean multidisciplinares.
Compromiso del equipo: En muchas ocasiones, los trabajadores tienden a realizar el trabajo eligiendo el camino más corto para cumplir el objetivo de un sprint, lo que no siempre ofrece resultados de calidad. La clave está en conseguir un equipo de trabajo comprometido y dispuesto a darlo todo para sacar adelante el trabajo de la manera más eficiente posible.
En resumen, el marco de trabajo o framework Scrum es especialmente útil cuando se trabaja en entornos de alta incertidumbre, en los que la probabilidad de que haya cambios durante el proyecto es alta. Si los requisitos no están claros, si el cliente tiene prisa en sacar un producto al mercado o necesita un MVP, Scrum es el framework perfecto. Este marco nos permite entregar un proyecto en varias partes funcionales e independientes entre sí, a un ritmo rápido y con capacidad de corregir errores en el momento.

## Epic-HU
Backlog del Producto – Product Backlog (PB)
Es el conjunto de todas las necesidades de los consumidores y del negocio que el producto resolverá. Se mantiene valorado y priorizado por el Product Owner. No es obligatorio usar el formato de Historia de Usuario en el Product Backlog.
Épico (Epic)
Es una historia de usuario que aún no se ha detallado, es demasiado grande o todavía presenta mucha incertidumbre y, por lo tanto, no se puede transformar en un incremento del producto. Lo épico debe rebanarse en historias de usuarios más pequeñas. Un ejemplo de épico podría ser: Yo, como una persona con discapacidad visual, quiero que mi entorno de trabajo sea más accesible para que no depender tanto de otras personas.
Historia de usuario (User Story - US)
Tratamos la historia de usuario en los artículos ¿Qué es User Story? ¿Cómo es User Story? e Historia de Usuario: Evitando Disfunciones.
En resumen, la Historia de Usuario es un formato sucinto para escribir los requisitos necesarios para construir un producto. Debe ser comprensible para los clientes y consumidores. Ejemplos de historias de usuarios para el ejemplo épico presentado anteriormente:
Historia 1: Yo, como una persona con discapacidad visual, deseo que los lugares a los que tengo que ir sean accesibles para no tener que pasar por la vergüenza de preguntarle a la gente sobre los lugares a los quiero ir.
Historia 2: Yo, como una persona con discapacidad visual, quiero llegar fácilmente a la salida de emergencia, porque no quiero morir en un incendio.
Ten en cuenta que un buen Product Owner puede rebanar la historia aún más si intenta comprender la parte más importante del problema más importante del cliente más importante. Por ejemplo:
Historia 1.1: Yo, como una persona con discapacidad visual, quiero llegar fácilmente al cuarto de baño para no tener que pasar por la vergüenza de preguntarle a la gente sobre los lugares a los que quiero ir.
Historia 1.2: Yo, como una persona con discapacidad visual, quiero llegar fácilmente a los ascensores para no tener que pasar por la vergüenza de preguntarle a la gente sobre los lugares a los que quiero ir.
Historia 1.3: Yo, como una persona con discapacidad visual, quiero llegar fácilmente a las salas de reunión para no tener que pasar por la vergüenza de preguntarle a la gente sobre los lugares a los que quiero ir.
Tareas (Tasks)
Las tareas son elementos técnicos necesarios para que una Historia de Usuario se transforme en un incremento del producto. Ejemplo de tareas de la Historia 1.1.1:
Adquirir un módulo de sensor de presencia;
Adquirir altavoces;
Diseñar las nuevas placas;
Crear modelos de ingeniería;
Montar las placas;

## Definir HU-Release
Release | Épica | Historia de Usuario
Release 1 - MVP | Formato de solicitud básico | HU1 - Datos personales
HU2 - Datos familiares
HU3 - Datos laborales
HU4 - Referencias laborales
HU15-Información del cónyuge
HU5 - Ingresos
HU6 - Egresos
HU7 - Bienes
HU8 - Deudas
HU9 - Tipo de crédito solicitado
HU16 - Declaración de salud
HU10 - Validación rápida contra base de datos interna
HU11 - Validación de preaprobados
| Validar referencia personales | HU12 - Validar veracidad de referencias contra base de datos interna
HU13 - Registro de llamadas a referencias dudosas
HU14 - Escalar problemas a superior
| Validación centrales de riesgo 1 y 2 | Pendientes por definir (10)
| Calificación | Pendientes por definir (10)
| Creación del crédito | Pendientes por definir (10)
| Desembolso a cuenta propia | Pendientes por definir (10)
Release | Sprint | Historia de Usuario
Release 1 - MVP | Sprint 1 | HU1 - Datos personales
HU2 - Datos familiares
HU3 - Datos laborales
HU4 - Referencias laborales
HU15-Información del cónyuge
| Sprint 2 | HU5 - Ingresos
HU6 - Egresos
HU7 - Bienes
HU8 - Deudas
HU9 - Tipo de crédito solicitado
HU16 - Declaración de salud
| Sprint 3 | HU10 - Validación rápida contra base de datos interna
HU11 - Validación de preaprobados
HU12 - Validar veracidad de referencias contra base de datos interna
HU13 - Registro de llamadas a referencias dudosas
HU14 - Escalar problemas a superior
| Sprint 4 | Pendientes por definir (10)
| Sprint 5 | Pendientes por definir (10)
| Sprint 6 | Pendientes por definir (10)
| Sprint 7 | Pendientes por definir (10)

## RoadMap
Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
1. INICIO
2. PLANIFICACION Y ESTIMACION
3. IMPLEMENTACION
4. REVISION Y RETROSPECTIVA
5. LANZAMIENTO
Incrementos
1